本科生毕业设计（论文）任务书

2025  年  2  月  24 日至  2025  年  6  月  6  日

题    目：  面向低轨卫星互联网的

编码调制关键技术研究

姓    名：  黄思佳

学    号：  112101246

学    院：  物理与信息工程学院

专    业：  物联网工程

年    级：  2021级

指导教师：                        （签名）

设 计 （ 论 文 ） 任 务

（包括原始数据、技术要求、进度安排、工作要求）

（不够写可另加页） - 课题的背景和意义： 本课题源于低轨卫星互联网在我国新型基础设施建设中的重要地位日益凸显。目前，传统地面网络在覆盖范围、传输时延和应急通信保障等方面存在局限，而低轨卫星互联网凭借广域覆盖、低时延传输和高稳定性的优势，已成为构建空天地一体化网络的关键支撑[1]。2020年4月，国家发改委首次将卫星互联网纳入“新基建”范畴[2]，卫星互联网建设已上升为国家战略性工程。低轨卫星互联网技术不仅能够实现全球范围内的网络覆盖，提供高速、低时延的互联网服务[3]，还能在地面网络因突发事件受损时发挥应急通信保障作用[4]。因此，低轨卫星互联网的建设不仅顺应全球通信技术的发展趋势，也契合国家基础设施完善与社会高质量发展的现实需求。 编码调制技术作为低轨卫星互联网组网的核心技术，在当前空间网络研究领域备受关注。然而，低轨卫星互联网在高动态环境下面临信号衰减、多普勒频移等挑战[5]，传统短距离传输技术难以满足其对高鲁棒性的需求。作为一种兼具高度的可靠性和稳定性的技术，线性扩频（Chirp Spread Spectrum, CSS）调制具备远距离和抗干扰等优势[6]。现有研究表明，CSS调制对卫星互联网应用展现出良好的技术适应性[7]。此外，编码技术能够在有限带宽和低信噪比条件下实现低误码率传输，但现有编码技术在纠错性能与复杂度之间难以兼顾，无法同时满足低轨卫星通信对通信质量和低功耗的双重需求[8]。因此，研究卷积编码技术将为低轨卫星互联网建设提供有力支持，进一步完善国家新型基础设施建设。 随着低轨卫星互联网成为全球通信网络升级的重要方向，相关编码调制技术已成为学术界与产业界的研究热点[9][10][11]。本课题旨在研究低轨卫星互联网的编码调制关键技术，以提升低轨卫星互联网通信的数据传输效率和系统性能。通过利用高效的调制技术和信道编码技术，解决低轨卫星通信中的信号衰减和干扰问题，进而提高卫星网络的传输鲁棒性与可靠性。具体而言，本研究将利用卷积编码与CSS调制技术的优势，提出一种创新性的编码调制方案，并通过仿真分析与实际测试评估所提方案在不同信道条件下的性能表现，验证其在提升数据传输效率和降低误码率方面的有效性。研究成果将为卫星通信系统的实际应用和优化提供理论支持，并对我国空天地一体化网络建设具有重要的工程应用价值。 - 原始数据 - 加性高斯白噪声（Additive White Gaussian Noise, AWGN）建模数据。在本研究中，为简化分析过程，将实际环境中采集到的背景噪声和干扰信号建模为AWGN。该建模数据主要用于模拟通信系统在实际噪声和干扰环境下的工作状态，从而量化通信系统的抗噪声与抗干扰性能，评估系统可靠性。 - 二进制相移键控（Binary Phase Shift Keying, BPSK）调制仿真代码。基于MATLAB平台，原始信号经过BPSK调制后，通过AWGN和瑞利衰落信道传输并正确解调，计算误比特率（Bit Error Rate, BER）与误符号率（Symbol Error Rate, SER）数据，并绘制曲线图与理论值进行比较的仿真代码。 - CSS调制仿真代码。基于MATLAB平台，原始信号经过CSS调制后，通过AWGN和瑞利衰落信道传输，进行相干解调或非相干解调，计算BER数据并绘制BER曲线图的仿真代码。 - 技术要求： - CSS调制技术：要求搭建CSS调制仿真平台，深入研究并优化CSS调制解调算法，对CSS扩频因子、仿真次数等关键参数进行调优，以确保CSS调制技术在低信噪比环境下仍能实现稳定的数据传输。技术指标包括误码率、频谱效率，要求仿真次数大于，并在指定信噪比内BER。 - 卷积编码技术：要求搭建卷积编码仿真平台，实现可靠的卷积编码算法，以增强系统的抗干扰能力和数据传输稳定性，适应低轨卫星通信中信号衰减、多普勒频移等复杂环境。技术指标包括误码率、编码约束长度、编码增益等，要求仿真次数大于，并在指定信噪比内BER。 - 卫星信道建模：要求构建符合低轨卫星通信高动态、多变环境特征的信道模型，并通过仿真验证其准确性。模型需综合考虑多径效应、路径损耗、信号衰减等因素，确保信道仿真结果能够真实反映卫星通信环境的实际特性。 - 编码调制系统：要求搭建基于卷积编码与CSS调制的一体化编码调制系统，涵盖信号生成、编码调制、加噪声、信道模型、解码解调等完整流程。重点优化系统的稳定性，使其能够适应低轨卫星信道的高动态特性。确保在不同信噪比和信道条件下依然具备良好的误码率性能，要求仿真次数大于，在指定信噪比内BER。 - 误码率性能分析与对比：要求在仿真环境下对所设计的编码调制方案进行误码率性能评估，并与现有卫星通信编码调制技术进行横向对比分析，验证所提方案的优势，并明确其适用场景和性能边界。 - 工作要求： - 定期汇报研究进展，及时调整研究方案。每周定期向导师汇报研究进度，详细总结已完成的任务，包括文献调研、模型构建、仿真实验等内容。针对研究过程中遇到的挑战，如技术难题、数据异常等，进行分析并提出解决方案，同时制定下一阶段的详细工作计划，确保研究工作按计划顺利推进。 - 确保实验的可重复性和结果的可靠性。在仿真实验过程中，严格控制变量，确保实验方法科学合理，保证结果的可重复性和一致性。对比不同编码调制方案在各类信道条件下的表现，进行多次实验验证，确保所得结论具有稳定性和参考价值。 - 结合工程实际需求，提升方案的实用性。在编码调制方案优化过程中，充分考虑低轨卫星互联网的工程应用需求，包括功耗限制、硬件实现复杂度及计算资源消耗等因素，确保所提出的方案在实际系统中具有可行性和应用价值。 - 规范实验记录与数据管理。建立系统化的实验记录文档，详细记录实验环境、参数设定、测试结果及问题分析，确保研究数据的完整性和可追溯性。同时，使用适当的数据管理工具（如Excel、MATLAB等）对实验数据进行分类存储和分析，以提高数据管理效率。 - 关注行业动态，拓展研究视野。密切关注低轨卫星通信、CSS调制和编码技术的发展动态，关注最新的学术论文、行业报告和标准规范，结合前沿技术不断完善研究方案，提高研究工作的创新性和前瞻性。

毕业设计（论文）的主要内容

（不够写可另加页） - 毕业设计的主要内容 - 面向低轨卫星互联网，研究现有调制和编码的基本理论和技术特点 首先，低轨卫星互联网作为下一代通信技术的重要组成部分，凭借其广覆盖、低延时和高稳定的特性，已成为现代通信系统部署不可或缺的一环。由于低轨卫星具有较为复杂的动态信道特性，现有的调制技术难以满足其高鲁棒性的需求。因此，本研究将通过利用编码与调制技术各自优势，为低轨卫星互联网性能的提升提供新的思路和方法。 其次，本研究将针对现有的调制技术（如BPSK、OFDM技术和CSS技术等）以及主流编码技术（如LDPC码、Turbo码、Polar码和卷积码等）展开深入分析，梳理各技术的基本理论，全面探讨其技术特点与适用场景，并结合各技术的优势与局限性，筛选并设计适用于本课题研究的最优编码调制方案，从而为制定课题技术路线提供坚实的理论依据。图1中展示了卷积码编码器的基本原理图。 图1 卷积码编码器基本原理方框图. - 研究CSS调制技术、卷积编码的基本原理，搭建编码调制仿真测试平台 首先，传统调制技术在应对低轨卫星特有的快速信道变化和低信噪比环境时，面临性能瓶颈。尽管常见的编码技术如LDPC码、Turbo码和Polar码在提高数据传输可靠性方面表现出色，但其计算复杂度较高，难以在资源受限的低轨卫星网络中得到有效应用。而CSS技术具有低灵敏度接收和抗多普勒频偏的优越性，卷积编码具备实现简便和低复杂度的特点。故本研究选择利用CSS技术与卷积编码技术各自优势，以满足低轨卫星互联网在可靠性、稳定性和实现难度方面的需求。 其次，在仿真平台的搭建方面，分别搭建CSS调制和卷积编码的仿真平台，并在各自的测试环境中进行初步性能测试。随后，进行CSS调制与卷积编码仿真平台的合并，构建一个完整的编码调制仿真系统，对其在低轨卫星环境下的性能进行了系统测试与分析。这一初步分析结果将为后续研究提供重要的数据支持。 - 研究面向低轨卫星互联网的卷积编码CSS调制技术，分析其性能指标 首先，在低轨卫星通信系统中，由于信号传播过程中受到多普勒效应、快速信道衰落以及低信噪比等因素的影响，信号衰落显著且复杂。深入研究低轨卫星信道的特性并对其进行精确建模，是开展相关研究的关键前提。本研究将基于低轨卫星信道特性建立信道模型，在此基础上进行面向低轨卫星互联网的卷积编码CSS调制方案的设计。 其次，本研究将对所设计的方案在低轨卫星信道环境下的误码率性能展开深入分析，并推导出误码率的理论表达式。通过一系列仿真测试，评估所设计的编码调制方案在不同信道条件及参数配置下的性能表现，量化各因素对方案可靠性与效率的影响。基于仿真结果，进一步优化调制与编码方案的设计，旨在提升低轨卫星互联网通信的稳定性和传输效率，为实际应用提供理论支持与技术参考。 - 进度安排： - 2025.2.24-2025.3.9（第1-2周），文献调研与研究规划。收集低轨卫星互联网、编码调制技术等领域的最新研究成果，系统学习CSS调制与卷积编码的基本理论及关键技术。结合调研内容，梳理现有技术的优缺点，制定研究方案和实验路线，明确研究目标及技术路径。完成开题报告的撰写，并提交导师审核。 - 2025.3.10-2025.3.23（第3-4周），仿真平台初步搭建。分别构建CSS调制与卷积编码的独立仿真平台，深入研究其在低轨卫星通信中的应用特点，并进行功能测试以验证系统的基本可行性。通过实验分析识别系统潜在问题，为后续的系统改进提供依据。 - 2025.3.24-2025.4.6（第5-6周），整合仿真平台并开展系统测试。基于CSS调制和卷积编码的仿真模块，构建完整的编码调制系统，并进行系统测试。重点验证系统功能的稳定性和准确性，优化参数配置，提高整体性能。分析实验数据，初步总结研究成果，为后续的性能优化提供支撑。 - 2025.4.7-2025.4.27（第7-9周）建立低轨卫星信道模型并设计方案。分析低轨卫星信道的传播特性，构建符合实际应用需求的信道模型，并通过仿真进行验证。在此基础上，设计适用于低轨卫星互联网环境的卷积编码CSS调制方案，深入研究其误码率特性，并评估方案的稳定性与有效性。 - 2025.4.28-2025.5.11（第10-11周）方案测试与优化调整。在已搭建的仿真系统中，对所提出的编码调制方案进行深入测试，考察其在不同信道条件及参数配置下的性能。收集实验数据，分析各因素对系统可靠性和传输效率的影响，并通过参数优化提升方案的适用性和稳定性。 - 2025.5.12-2025.6.6（第12-15周）论文撰写与答辩准备。整理研究成果，独立撰写并根据导师指导意见多轮修改毕业论文，确保其内容逻辑清晰、分析充分、论证严谨。按照答辩要求准备材料并制作PPT，进行毕业答辩。根据评审反馈进一步修改完善，最终定稿并提交论文，同时归档毕业设计相关材料。

毕业设计（论文）过程指导记录

| 时 间 | 指 导 内 容 |
| --- | --- |
| 2025.2.24—2025.3.2 | 蔡相明老师（1）指导学生开题报告和任务书的写作方法，详细讲解开题报告的格式要求、格式规范及写作内容的组织结构。（2）为学生提供开题报告和任务书的参考模板，强调写作的逻辑性。 |
| 2025.3.3—2025.3.9 | 蔡相明老师（1）针对开题报告和任务书细节，进一步提出修改意见。（2）指导学生阅读基于组的调频扩频（Group-Based CSS, GCSS）调制方案文献，并基于文献内容，引导学生复现GCSS方案的仿真实验。 |
| 2025.3.10—2025.3.16 | 蔡相明老师（1）讲解卷积码的基本理论知识，包括编码原理、状态转移图、树状图及编译码流程。（2）指导学生阅读卷积码相关经典教材与论文，掌握编码约束长度、生成多项式等核心概念，学习卷积码相关代码实现方式，为后续仿真实验奠定基础。 |
| 2025.3.17—2025.3.23 | 蔡相明老师（1）继续深入讲解卷积码编码与译码原理，重点介绍维特比算法的实现机制及路径选择规则。（2）指导学生将卷积码与BPSK调制相结合，开展仿真实验，通过不同参数设置，验证其误码率性能，为编码调制方案实现做基础的编程准备。 |
| 2025.3.24—2025.3.30 | 蔡相明老师（1）指导学生将卷积码应用于CSS调制系统，分析编码对CSS调制系统性能的提升效果。（2）引导学生独立搭建仿真模型，完成卷积编码与CSS调制相结合的仿真实验，重点掌握误码率曲线分析方法。 |
| 2025.3.31—2025.4.6 | 蔡相明老师（1）指导学生在GCSS调制方案基础上引入卷积编码机制，构建联合调制方案。（2）就外文翻译部分提供选题建议，帮助学生筛选与课题紧密相关的英文文献。 |
| 2025.4.7—2025.4.13 | 蔡相明老师（1）讲解LaTex排版软件的基本操作，包括文档结构设置、图表插入、公式排版等基础技能。（2）协助学生设计基于卷积编码的GCSS调制系统，并通过MATLAB仿真实现其调制与解调流程，分析系统性能优劣。 |
| 2025.4.14—2025.4.20 | 蔡相明老师（1）指导学生撰写中期检查材料，讲解材料结构、内容逻辑以及撰写注意事项。（2）指导学生根据教学视频对LaTex进行实操，提升写作效率与规范性。（3）进一步开展编码调制系统研究。 |
| 2025.4.21—2025.4.27 | 蔡相明老师（1）指导学生完成论文第一章与第二章的撰写任务，包括章节内容的安排、理论框架的搭建与表述逻辑的梳理。（2）协助学生完善论文目录与整体提纲，明确各章节内容重点与写作要求。 |
| 2025.4.28—2025.5.4 | 蔡相明老师（1）对学生已完成的论文章节进行逐段审核，提出修改建议，优化论文表述与内容逻辑。（2）重点指导第三章写作内容，包括编码调制方案的实现细节、系统模型描述及实验参数设置等方面。 |
| 2025.5.5—2025.5.11 | 蔡相明老师（1）指导学生使用LaTex完成论文排版工作，特别是公式、图表、参考文献等模块的统一规范。（2）继续指导第三章的内容完善，并对摘要、第一章部分内容与结论部分进行修改与润色，提升论文整体质量。 |
| 2025.5.12—2025.5.18 | 蔡相明老师（1）对学生论文全文进行逐节审阅，提出结构优化、语言润色、逻辑调整等修改意见，协助学生全面提升论文水平。（2）强调论文统一性与规范性，确保各章节之间的衔接自然顺畅。 |
| 2025.5.19—2025.5.25 | 蔡相明老师（1）指导学生完成论文答辩前的最终定稿工作，检查格式、引用、图表等细节。（2）协助学生制作答辩PPT，明确汇报重点与展示技巧。 |
| 2025.5.26—2025.6.1 | 蔡相明老师（1）根据论文答辩过程中专家建议，指导学生对论文内容进行相应修改与完善。（2）审查修改后的材料完整性，确保论文符合归档要求并准备提交。 |
| 2025.6.2—2025.6.6 | 蔡相明老师（1）继续指导学生进一步完善毕业论文各项材料，检查细节问题，确保格式、内容与逻辑严谨性，顺利完成最终提交。（2）针对毕设过程所存在的问题提出建设性意见 |

主要参考文献

（不够写可另加页） - 中移智库, 中国移动研究院. 面向天地一体的卫星互联网创新应用场景白皮书[EB/OL]. (2024-02-04)[2024-02-08]. http://221.179.172.81/images/20240204/21161707047023502.pdf - 王韵涵, 李博, 刘咏. 国外低轨卫星互联网发展最新态势研判[J]. 国际太空, 2022, 3(7): 12. - 梁晓莉, 陈建光, 姚源, 等. 国外低轨卫星互联网发展现状分析[J]. 北京：第十五届卫星通信学术年会论文集, 2019, 19: 22. - 陈山枝. 关于低轨卫星通信的分析及我国的发展建议[J]. 电信科学, 2020, 36(06): 1-13. - Maral G, de Ridder J J, Evans B G, et al. Low earth orbit satellite systems for communications[J]. International Journal of Satellite Communications, 1991, 9(4): 209-225. - 赵静, 苏光添. LoRa无线网络技术分析[J]. 移动通信, 2016, 40(21): 50-57. - Shaarook R, Kesan S. Low power LoRa transmission in low earth orbiting satellites[C]. Intelligent Environments (Workshops). 2021: 233-242. - 杨友福, 刘建伟, 张其善, 等. 卫星信道编码技术及新发展[J]. 通信技术, 2008, (07): 30-33. - Yue P, An J, Zhang J, et al. Low earth orbit satellite security and reliability: Issues, solutions, and the road ahead[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2023, 25(3): 1604-1652. - 朱敏, 赵亚飞, 张雨曼, 等. 基于优化CCSK调制的低轨卫星通信导航一体化信号设计方法[J]. 电信科学, 2024, 40(06): 69-78. - Lin X, Cioni S, Charbit G, et al. On the path to 6G: Embracing the next wave of low earth orbit satellite access[J]. IEEE Communications Magazine, 2021, 59(12): 36-42.